Мониторинг хода реализации утвержденных муниципальных программ

Дубовского муниципального района

за 2014 год

Мониторинг хода реализации утвержденных муниципальных программ Дубовского муниципального района за 2014 год

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Источники финансирования, тыс.руб. | Результат выполнения мероприятия (указание причины невыполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Внебюджетные средства |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2010-2020 годы» |
| 1.1 | Замена тепловых сетей и ГВС по новым технологиям от кот.№7 по ул.Московской Д219 1072.0 м.п. | 2014 | 2014 | 1483,0 | - | - | - | 1483,0 | - | 2344,4 | - | - | - | 2344,4 | - | Экономия тепловой энергии |
| 1.2 | Перевод МКД микрорайона СХТ на поквартирное отопление 10 квартир в г. Дубовке | 2014 | 2014 | 900,0 | - | - | - | 900,0 | - | 738,0 | - | - | - | 738,0 | - | Экономия тепловой энергии |
| 1.3 | Модернизация системы отопления зданий очистных сооружений и насосной станции МП «Балыклейское» | 2014 | 2014 | 51,4 | - | - | - | - | 51,4 | 51,4 | - | - | - | - | 51,4 | Экономия электроэнергии |
| 1.4 | Изоляция трубопроводов и стояков системы отопления и горячего водоснабжения в подвалах МКД | 2014 | 2014 | 40,0 | - | - | - | - | 40,0 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств |
| 1.5 | Установка частотных преобразователей на водозаборе микрорайона Задубовка | 2014 | 2014 | 211,0 | - | - | - | 211,0 | - | 198,0 | - | - | - | 198,0 | - | Мероприятие выполнено |
| 1.6 | Внедрение труб из полимерных материалов на системах водоснабжения по ул. Королева г. Дубовка | 2014 | 2014 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 636,0 | - | - | - | 636,0 | - | Увеличение срока службы водопроводных сетей, снижение потерь в сетях |
| 1.7 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | 2014 | 2014 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | Замена ламп накаливания |
| 1.8 | Установка датчиков движения в подъездах МКД | 2014 | 2014 | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | 15,8 | - | - | - | - | 15,8 | Установка датчиков движения в подъездах МКД |
| 1.9 | Остекление окон в местах общего пользования в МКД | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | 2,2 | - | - | - | - | 2,2 | Остекление окон в местах общего пользования в МКД |
| 1.10 | Замена ветхих дверей в подъездах МКД | 2014 | 2014 | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 153,3 | - | - | - | - | 153,3 | Замена ветхих дверей в подъездах МКД |
| 1.11 | Замена ветхих дверей в Стрельношироковском ДК | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств |
| 1.12 | Замена уличного освещения по ул. Московская 1400 м.п. в г. Дубовка | 2014 | 2014 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 345,4 | - | - | - | 345,4 | - | Замена уличного освещения |
| 1.13 | Проект и реконструкция котельной № 1 | 2014 | 2014 | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 550,0 | - | - | - | 550,0 | - | Разработка проекта и реконструкция котельной № 1 |
| 1.14 | Реконструкция канализационного коллектора Д325 мм от полей орошения до сбросной задвижки № 1 900 м.п. в г. Дубовка | 2014 | 2014 | 595,0 | - | - | - | 595,0 | - | 1607,2 | - | - | - | 1607,2 | - | Увеличение срока службы канализационных сетей |
| 1.15 | Установка приборов расхода воды в частных индивидуальных домах на территории Дубовского муниципального района | 2014 | 2014 | 410,2 | - | - | - | - | 410,2 | 410,2 | - | - | - | - | 410,2 | Установка приборов расхода воды в частных индивидуальных домах на территории Дубовского муниципального района |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 5305,6 | - | - | - | 4589,0 | 716,6 | 7056,9 | - | - | - | 6419,0 | 637,9 |  |
| 2. Муниципальная программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы |
| 2.1 | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законом | 2014 | 2014 | 1239,1 | 1239,1 | - | - | - | - | 1239,1 | 1239,1 | - | - | - | - | Обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законом |
| 2.2 | Водозаборные, водонапорные очистные сооружения в г.Дубовка | 2014 | 2014 | 22118,0 | - | 19905,0 | - | 2213,0 | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 23357,1 | 1239,1 | 19905,0 | - | 2213,0 | - | 1239,1 | 1239,1 | - | - | - | - |  |
| 3. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Дубовском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы» |
| 3.1 | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других МГН, в том числе на объектах: - образования; - физической культуры и спорта, молодежной политики; - культуры; - административных зданий | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и МГН на территории района |
| 3.2 | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации (приспособление входных групп, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий – пандусами, поручнями, знаками для стоянки спецавтотранспорта), а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | 2014 | 2014 | 300,2 | - | - | 300,2 | - | - | 234,5 | - | - | 234,5 | - | - | Создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 3.3 | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих, обучающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов | 2014 | 2014 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | Адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов |
| 3.4 | Организация встреч руководителей органов муниципальной власти с представителями общественных организаций инвалидов в рамках проведения Международного Дня инвалидов | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выявление социально значимых проблем инвалидов |
| 3.5 | Организация и проведение совместных (интегративных) мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, в том числе: - фестивалей, праздников, иных культурных мероприятий; - физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | Повышение толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 325,2 | - | - | 325,2 | - | - | 259,5 | - | - | 259,5 | - | - |  |
| 4. Муниципальная программа «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей плаванию и приемам спасания на воде в Дубовском муниципальном районе на 2013-2015 годы» |
| 4.1 | Тиражирование и распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах |
| 4.2 | Ежемесячная работа в образовательных учреждениях района по пропаганде и обучению учащихся мерам безопасного поведения на воде | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Пропаганде и обучению учащихся мерам безопасного поведения на воде |
| 4.3 | Проведение целевых инструктажей в летний период с детьми по правилам поведения на воде в лагерях с дневным пребыванием в ОУ Дубовского муниципального района | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение уровня грамотности детей по правилам поведения на воде в летний период |
| 4.4 | Оформление уголков с наглядной агитацией по правилам поведения на водных объектах в зимний период | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение уровня грамотности детей по правилам поведения на воде в зимний период |
| 4.5 | Подготовка матросов спасателей в детских загородных оздоровительных лагерях | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подготовка матросов спасателей с целью снижения гибели людей на водных объектах |
| 4.6 | Подготовка внештатных спасателей для выносных постов в местах массового пребывания населения | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подготовка спасателей с целью снижения гибели людей на водных объектах |
| 4.7 | Обучение детей плаванию | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение уровня гибели детей на водных объектах |
| 4.8 | Проведение рейдов по акватории водоемов с целью профилактики несчастных случаев в весенний и осенние периоды | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поддержание правопорядка на водных объектах |
| 4.9 | Определение готовности зон рекреации водных объектов на территории детских загородных оздоровительных лагерей (по согласованию с администрацией лагерей) | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение безопасности граждан на водных объектах |
| 4.10 | Осуществление контроля по недопущению перегрузки пользователей плавательных средств, находящихся на территории района | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предотвращение несчастных случаев на водных объектах |
| 4.11 | Проведение мероприятий по ограничению скоростного режима движения быстроходных моторных лодок и водных мотто-циклов вблизи берега центрального пляжа городского поселения г.Дубовка | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предотвращение несчастных случаев на водных объектах |
| 4.12 | Организация дежурства матросов-спасателей для организации деятельности общественных спасательных постов на пляжах района | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Охрана жизни людей на водных объектах |
| 4.13 | Выявление несанкционированных мест массового отдыха населения на водных объектах | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выявление несанкционированных мест массового отдыха населения на водных объектах |
|  | Итого | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Дубовского муниципального района на 2014-2017 годы» |
| 5.1 | Проведение анализа наркоситуации в Дубовском муниципальном районе | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анализ наркоситуации в Дубовском муниципальном районе |
| 5.2 | Покупка и показ специализированных фильмов по профилактике вредных зависимостей | 2014 | 2014 | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | Показ специализированных фильмов с целью профилактики вредных зависимостей |
| 5.3 | Подготовка и проведение мероприятий по привитию навыков здорового образа жизни | 2014 | 2014 | 46,0 | - | - | 46,0 | - | - | 46,0 | - | - | 46,0 | - | - | Привитие навыков здорового образа жизни участникам мероприятий |
| 5.4 | Изготовление и распространение памяток, плакатов, буклетов, информационных листков по профилактике незаконного потребления наркотиков и профилактике распространения ВИЧ инфекции и СПИДа, вирусного гепатита В, курительных смесей для подростков и их родителей | 2014 | 2014 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 7,1 | - | - | 7,1 | - | - | Изготовление и распространение памяток, плакатов, буклетов, информационных листков по профилактике незаконного потребления наркотиков |
| 5.5 | Проведение мониторинговых исследований наркоситуации среди детей, подростков и молодежи | 2014 | 2014 | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежемесячное отслеживание статистических данных по количеству состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН МВД России по Дубовскому району по причине употребления алкоголя, в целях контроля и проведения необходимых профилактических мероприятий |
| 5.6 | Проведение ежегодного родительского собрания по профилактике вредных зависимостей и формированию здорового образа жизни | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обсуждение вопросов профилактики вредных зависимостей, причинения вреда здоровью из-за злоупотребления алкогольных и наркотических веществ |
| 5.7 | Организация и проведение районных массовых спортивных мероприятий среди подростков и молодежи | 2014 | 2014 | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | Увеличение количества несовершеннолетних, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях, организация досуга несовершеннолетних |
| 5.8 | Мероприятия по предупреждению употребления населением наркотических, алкогольных средств, организация и проведение районных акций и других мероприятий профилактической направленности | 2014 | 2014 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | Информированность населения (родителей, детей) о негативных последствиях употребления наркотических и алкогольных средств, уменьшение количества употребления данных средств несовершеннолетними |
| 5.9 | В содержание комплексных и тематических проверок включить вопросы о состоянии работы по профилактике правонарушений и злоупотребления психоактивными веществами среди учащихся | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведение данных проверок в целях улучшения качества профилактической работы в данном направлении |
| 5.10 | В рамках аттестации образовательных учреждений при использовании показателя «Воспитательная деятельность» анализировать состояние работы образовательного учреждения по профилактике правонарушений и вредных зависимостей | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Улучшение качества работы образовательного учреждения по профилактике правонарушений и вредных зависимостей |
| 5.11 | Обеспечение организации в ОУ общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН вовлекаемых в организацию общедоступных спортивных секций, кружков, клубов |
| 5.12 | Организация летней культурно-спортивной занятости детей, подростков, в том числе вовлечение детей, состоящих на всех видах профилактического учета, в работу лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха, оздоровительных площадок | 2014 | 2014 | 49,0 | - | - | 49,0 | - | - | 24,5 | - | - | 24,5 | - | - | Вовлечение детей, состоящих на всех видах профилактического учета, в работу лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха, оздоровительных площадок |
| 5.13 | Организация и проведение анонимного добровольного информированного тестирования учащихся общеобразовательных учреждений на территории Дубовского муниципального района на предмет выявления немедицинского употребления наркотических и психоактивных веществ | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с недостаточным финансированием |
| 5.14 | Участие в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети Юга» | 2014 | 2014 | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Предупреждение распространения наркомании среди учащихся |
| 5.15 | Организовывать встречи несовершеннолетних и их родителей со специалистами УФСКН Волгоградской области | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение процента информированности несовершеннолетних и их родителей по данной тематике |
| 5.16 | Организовывать встречи несовершеннолетних и их родителей с медицинскими работниками Областного наркологического диспансера | 2014 | 2014 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение процента информированности несовершеннолетних и их родителей по данной тематике |
| 5.17 | Тематический выпуск молодежной газеты «Капля в море» | 2014 | 2014 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | Повышение уровня информированности по проблемам употребления ПАВ |
| 5.18 | Издание буклетов, листовок, памяток по антинаркотической пропаганде для подростков и молодежи | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | Повышение уровня информированности по проблемам употребления ПАВ |
| 5.19 | Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных: -Всемирному Дню борьбы с наркоманией; -Всемирному дню борьбы со СПИДом; -Дню отказа от курения; | 2014 | 2014 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 4,9 | - | - | 4,9 | - | - | Содействие улучшению качества воспитания и формирования у детей и подростков антинаркотических устоев, навыков ЗОЖ |
| 5.20 | Подготовка и проведение мероприятий по привитию навыков здорового образа жизни | 2014 | 2014 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | Содействие улучшению качества воспитания и формирования у детей и подростков антинаркотических устоев, навыков ЗОЖ |
| 5.21 | Организация деятельности волонтерского добровольческого движения по профилактике вредных привычек, СПИДа, пропаганде здорового образа жизни. | 2014 | 2014 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | Формирования у подростков навыков ведения профилактической работы, умения квалифицированно доносить нужную информацию до окружающих |
| 5.22 | Групповые занятия со старшеклассниками | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Формирование у школьников потребности в здоровом образе жизни |
| 5.23 | Круглые столы, семинары с представителями субъектов профилактики | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | Принятие мер по снижению степени доступности наркотических средств и ПАВ в целях незаконного потребления населением района |
| 5.24 | Подготовка добровольцев профилактической направленности | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | Формирование у подростков навыков ведения профилактической работы, умения квалифицированно доносить нужную информацию до окружающих |
| 5.25 | Выездные профилактические мероприятия в сельские поселения, детские оздоровительные лагеря, школы, ССузы | 2014 | 2014 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | Содействие улучшению качества воспитания и формирования у детей и подростков антинаркотических устоев, навыков ЗОЖ |
| 5.26 | Привлечение подростков из группы риска в молодежные объединения МКУ «МСДЦМ» | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение количества подростков из группы риска в объединениях |
| 5.27 | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов учреждений и организаций, занимающихся вопросами профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа среди детей, подростков и молодежи. | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышения квалификации специалистов учреждений и организаций, занимающихся вопросами профилактики наркомании |
| 5.28 | Проводить ежегодную операцию «Летний отдых» по организации занятости учащихся в летний период | 2014 | 2014 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | Привитие навыков самостоятельного труда понимания и осознания организации труда, производственной дисциплины; организация свободного времени подростков |
| 5.29 | Публикация в СМИ информации по профилактике наркотической и иных видов зависимости, здоровому образу жизни | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Содействие улучшению качества воспитания и формирования у детей и подростков антинаркотических устоев, навыков ЗОЖ |
| 5.30 | Реализация информационной компании «Здоровым быть модно» | 2014 | 2014 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | Формирование негативного отношения к вредным привычкам |
| 5.31 | Осуществлять межведомственное взаимодействие, принимать участие в выявлении несовершеннолетних, а также родителей склонных или замеченных в употреблении алкоголя, наркотических, токсических веществ | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выявление несовершеннолетних, а также родителей склонных или замеченных в употреблении алкоголя, наркотических, токсических веществ |
| 5.32 | Издание буклетов, листовок, памяток по антинаркотической пропаганде для несовершеннолетних и родителей | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | Формирование негативного отношения к наркотикам среди обучающихся |
| 5.33 | Участие в работе районной выездной бригады (профилактическая работа с несовершеннолетними учащимися образовательных учреждений, с родителями на родительских собраниях) | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выявление несовершеннолетних, а также родителей склонных или замеченных в употреблении алкоголя, наркотических, токсических веществ |
| 5.34 | Индивидуальная и групповая психологическая работа с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и лицами, имеющими эпизодический опыт наркопотребления (токсикомании) | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предотвращение вторичного повторения несовершеннолетними ПАВ |
| 5.35 | Обеспечение ЛПУ района техническими средствами измерения и индикации (алкотестер «Лайон»), расходными материалами к ним, тестами для определения наркотиков в моче для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения: - кабинет нарколога ЦРБ | 2014 | 2014 | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с недостаточным финансированием |
| 5.36 | Занятия по группам в муниципальном учреждении МСДЦМ по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Формирование здорового образа жизни |
| 5.37 | Встречи с педагогами школ города на тему: «О наркотической ситуации по Волгоградской области и Дубовскому району» | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выявление несовершеннолетних употребляющих ПАВ; Формирование здорового образа жизни ПАВ |
| 5.38 | Совместное участие с отделом по молодежной политике и спорту в конкурсах и викторинах, посвященных профилактике употребления алкогольных напитков, наркотических, токсических веществ | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | 12,5 | - | - | 12,5 | - | - | Формирование здорового образа жизни ПАВ |
| 5.39 | Выезды в летние оздоровительные лагеря с акциями по профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Формирование здорового образа жизни ПАВ |
| 5.40 | Организация работы телефона доверия по вопросам профилактики употребления населением алкоголя, наркотических, токсических веществ | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выявление несовершеннолетних употребляющих ПАВ |
| 5.41 | Индивидуальная и групповая психологическая работа с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и лицами, имеющими эпизодический опыт наркопотребления | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предотвращение вторичного употребления несовершеннолетними наркотических средств |
| 5.42 | Проведение работы с наркозависимыми лицами и их семьями с целью решения вопросов лечения, реабилитации | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уменьшение количества наркозависимых лиц |
| 5.43 | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов ЛПУ района, занимающихся вопросами профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа среди детей, подростков, молодежи | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышения уровня профилактической работы |
| 5.44 | Реализация комплексных мер по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков и алкоголя, с мотивацией к ведению ЗОЖ |
| 5.45 | Анкетирование и анализ среди учащихся образовательных учреждений и молодежи на выявление скрытой наркомании, алкоголизма и токсикомании среди подростков и молодежи | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Охватить профилактическими мероприятиями наибольшее количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет; выявление скрытой наркомании, алкоголизма и токсикомании среди подростков и молодежи |
| 5.46 | Проведение семинаров, конференций по пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков с представителями образовательных, дошкольных и внешкольных учреждений областных служб | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Формирование единой системы позитивных, моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков и алкоголя, с мотивацией к ведению здорового образа жизни жителей Дубовского района |
| 5.47 | Анализ на заседаниях комиссии, коллегий местных администраций вопросов о деятельности ПДН, РОВД, образовательных учреждений, комитетов по образованию, по делам молодежи и спорту, семьи, по здравоохранению и культуре по предупреждению пьянства, наркомании, ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних и их родителей, обеспечение постоянной и целенаправленной работы всех органов и учреждений по этой проблеме | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Формирование здорового образа жизни |
| 5.48 | Обеспечение раннего выявления н/л, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими средствами (рейды по торговым точкам, дискотекам, компьютерным залам, местам скопления молодежи) | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Своевременное раннее выявление несовершеннолетних, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими средствами |
| 5.49 | Проведение дней медико-социально-юридической профилактики н/л и их родителей с привлечением различных специалистов в селах Дубовского муниципального района (работа выездной бригады) | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с недостаточным финансированием |
| 5.50 | Проведение профилактических операций, районных акций | 2014 | 2014 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | Формирование негативного отношения детей к наркотикам; Сокращение преступлений, правонарушений, связанных с распространением наркомании |
| 5.51 | Работа с семьями, злоупотребляющими спиртными напитками, злостно не выполняющими своих обязанностей по воспитанию и обучению детей | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уменьшение количества семей, злоупотребляющих спиртными напитками, злостно не выполняющими своих обязанностей по воспитанию и обучению детей |
| 5.52 | Проведение рейдов КДНиЗП с целью раннего выявления употребления наркотических веществ | 2014 | 2014 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с недостаточным финансированием |
| 5.53 | Проведение месячника по профилактике алкоголизма среди подростков и молодежи | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с недостаточным финансированием |
| 5.54 | Профилактическая работа на оздоровительных базах отдыха | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Профилактическая работа |
| 5.55 | Выявление потребителей наркотиков и их мотивирование на прохождение лечения и реабилитации | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анализ наркоситуации, мотивирование наркозависимых людей к лечению |
| 5.56 | Ежеквартальный сбор информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Учет лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации |
| 5.57 | Формирование заявок в Министерство здравоохранения Волгоградской области на предоставление услуг по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Формирование заявок в Министерство здравоохранения Волгоградской области |
| 5.58 | Организация постреабилитационного социального патроната лиц завершивших программы реабилитации | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Организация постреабилитационного социального патроната лиц завершивших программы реабилитации |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 279,0 | - | - | 279,0 | - | - |  |
| 6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы» |
| 6.1 | Тиражирование и распространение информационных материалов по пожарной безопасности | 2014 | 2014 | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | 10,1 | - | - | 10,1 | - | - | Повышение уровня грамотности населения в области пожарной безопасности |
| 6.2 | Публикация в средствах массовой информации статей о действиях населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение уровня грамотности населения в области защиты от ЧС |
| 6.3 | Приобретение сертификата для организации видеоконференцсвязи с ГУ МЧС России по Волгоградской области | 2014 | 2014 | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | 4,2 | - | - | 4,2 | - | - | Обеспечение информационного обмена с ГУ МЧС России по Волгоградской области |
| 6.4 | Обучение специалистов ЕДДС района, отдела по МП, ГО и ЧС. | 2014 | 2014 | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - | 31,3 | - | - | 31,3 | - | - | Повышение уровня подготовки специалистов ЕДДС, ГО и ЧС района |
| 6.5 | Приобретение средств индивидуальной защиты, обмундирования, снаряжения. | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 121,1 | - | - | 121,1 | - | - | Повышение уровня защиты населения |
| 6.6 | Ремонт защитных сооружений (ПРУ), расположенных на территории района. | 2014 | 2014 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 41,6 | - | - | 41,6 | - | - | Обеспечение готовности защитных сооружений к укрытию населения |
| 6.7 | Выполнение мероприятий по опиловке деревьев, представляющих угрозу для населения | 2014 | 2014 | 67,0 | - | - | 67,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено |
| 6.8 | Создание запаса ГСМ для предотвращения чрезвычайных ситуаций (дизельное топливо, автобензин) | 2014 | 2014 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 75,7 | - | - | 75,7 | - | - | Предотвращение последствий чрезвычайных ситуаций |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 284,0 | - | - | 284,0 | - | - |  |
| 7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы Дубовского муниципального района» |
| 7.1 | Приобретение пестицидов | 2014 | 2014 | 32,2 | - | - | - | - | 32,2 | 32,2 | - | - | - | - | 32,2 | Приобретение пестицидов |
| 7.2 | Приобретение минеральных удобрений | 2014 | 2014 | 13500,0 | - | - | - | - | 13500,0 | 13500,0 | - | - | - | - | 13500,0 | Приобретение минеральных удобрений |
| 7.3 | Борьба с многоядными вредителями | 2014 | 2014 | 400,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | Мероприятие выполнено не полностью в связи с недостаточным финансированием |
| 7.4 | Несвязанная поддержка | 2014 | 2014 | 19912,0 | 14934,0 | 4978,0 | - | - | - | 16224,0 | 10756,0 | 5468,0 | - | - | - | Мероприятие выполнено не полностью в связи с недостаточным финансированием |
| 7.5 | Элитное семеноводство | 2014 | 2014 | 900,0 | 133,2 | 180,0 | - | - | 586,8 | 660,8 | 64,0 | 10,0 | - | - | 586,8 | Мероприятие выполнено не полностью в связи с недостаточным финансированием |
| 7.6 | Закладка и уход за многолетними насаждениями | 2014 | 2014 | 4000,0 | 400,0 | 200,0 | - | - | 3400,0 | 4605,0 | 1040,0 | 165,0 | - | - | 3400,0 | Закладка и уход за многолетними насаждениями |
| 7.7 | Страхование посевов (сумма уплаченных страховых взносов) | 2014 | 2014 | 6300,0 | - | 4095,0 | - | - | 2205,0 | 2711,0 | - | 506,0 | - | - | 2205,0 | Мероприятие выполнено не полностью в связи с недостаточным финансированием |
| 7.8 | Проведение районных смотров-конкурсов | 2014 | 2014 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 7.9 | Приобретение племенного молодняка КРС | 2014 | 2014 | 3000,0 | 36,0 | 90,0 | - | - | 2874,0 | 2874,0 | - | - | - | - | 2874,0 | Мероприятие выполнено не полностью в связи с недостаточным финансированием |
| 7.10 | Приобретение семени племенных быков-производителей | 2014 | 2014 | 45,0 | - | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 7.11 | Поддержка отечественного овцеводства | 2014 | 2014 | 270,0 | 162,0 | 108,0 | - | - | - | 230,0 | 128,0 | 102,0 | - | - | - | Мероприятие выполнено не полностью в связи с недостаточным финансированием |
| 7.12 | Реализация молока базовой жирности | 2014 | 2014 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 239,0 | - | 239,0 | - | - | - | Мероприятие выполнено не полностью в связи с недостаточным финансированием |
| 7.13 | Агрохимическое обследование почв | 2014 | 2014 | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | Агрохимическое обследование почв |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 50009,2 | 15665,2 | 10696,0 | 500,0 | - | 23148,0 | 41626,0 | 11988,0 | 6490,0 | - | - | 23148 |  |
| 8. Муниципальная программа «Развитие образования в Дубовском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» |
| 8.1 | Сохранение и развитие кадрового потенциала в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2014 | 2014 | 17055,598 | - | - | 17055,598 | - | - | 16884,6 | - | - | 16884,6 | - | - | Сохранение кадрового потенциала в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, повышение профессионального уровня педагогических кадров. |
| 8.2 | Обеспечение горячим питанием детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | 2014 | 2014 | 6318,0 | - | - | 6318,0 | - | - | 6229,7 | - | - | 6229,7 | - | - | 100% обеспечение горячим питанием детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования |
| 8.3 | Обеспечение коммунальными услугами с применением принципов энергосбережения, технического обслуживания, обеспечение топливом и доставкой и прочими услугами муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2014 | 2014 | 4234,841 | - | - | 4234,841 | - | - | 4152,9 | - | - | 4152,9 | - | - | Муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования обеспечены коммунальными услугами с применением принципов энергосбережения, технического обслуживания, обеспечение топливом и доставкой и прочими услугами |
| 8.4 | Проведение текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2014 | 2014 | 14,5 | - | - | 14,5 | - | - | 14,5 | - | - | 14,5 | - | - | Проведены текущие ремонты в ДОУ района |
| 8.5 | Создание условий для электронного докуметооборота и информационного обеспечения муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2014 | 2014 | 93,6 | - | - | 93,6 | - | - | 73,2 | - | - | 73,2 | - | - | Осуществляется электронный документооборот в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 8.6 | Обеспечение пожарной безопасности, обслуживание тревожных кнопок, обеспечение медицинского обслуживания, техническое обслуживание зданий и прочими услугами муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | 2014 | 2014 | 2275,55 | - | - | 2275,55 | - | - | 2187,5 | - | - | 2187,5 | - | - | В муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования соблюдается режим пожарной безопасности. |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей» |
| 8.7 | Сохранение и развитие кадрового потенциала в муниципальных образовательных организациях | 2014 | 2014 | 73,0 | - | - | 73,0 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | Сохранение кадрового потенциала в муниципальных образовательных организациях, повышение профессионального уровня педагогических кадров |
| 8.8 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | 2014 | 2014 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 941,7 | - | - | 941,7 | - | - | Укреплена материально-техническая база ОУ района |
| 8.9 | Обеспечение горячим питанием детей школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | 2014 | 2014 | 1357,4 | - | - | 1357,4 | - | - | 1260,0 | - | - | 1260,0 | - | - | 100% обеспечение горячим питанием обучающихся с 1 по 4 классы |
| 8.10 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха в каникулярный период | 2014 | 2014 | 93,0 | - | - | 93,0 | - | - | 93,1 | - | - | 93,1 | - | - | Ежегодное оздоровление детей в каникулярный период |
| 8.11 | Обеспечение коммунальными услугами с применением принципов энергосбережения, технического обслуживания, обеспечение топливом и доставкой и прочими услугами муниципальных образовательных организациях | 2014 | 2014 | 14738,657 | - | - | 14738,657 | - | - | 13452,6 | - | - | 13452,6 | - | - | Муниципальные образовательные организации обеспечены коммунальными услугами с применением принципов энергосбережения, технического обслуживания, обеспечение топливом и доставкой и прочими услугами |
| 8.12 | Проведение текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | 2014 | 2014 | 131,0 | - | - | 131,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с недостаточным финансированием |
| 8.13 | Создание условий для электронного документооборота и информационного обеспечения муниципальных образовательных организаций | 2014 | 2014 | 206,0 | - | - | 206,0 | - | - | 186,5 | - | - | 186,5 | - | - | В ОУ района созданы условия для электронного документооборота и информационного обеспечения |
| 8.14 | Обеспечение пожарной безопасности, обслуживание тревожных кнопок, обеспечение медицинского обслуживания, техническое обслуживание зданий и прочие услуги муниципальных образовательных организаций | 2014 | 2014 | 1129,338 | - | - | 1129,338 | - | - | 1401,3 | - | - | 1401,3 | - | - | В ОУ района соблюдается режим пожарной безопасности |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» |
| 8.15 | Сохранение и развитие кадрового потенциала в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | 2014 | 2014 | 6638,676 | - | - | 6638,676 | - | - | 6490,3 | - | - | 6490,3 | - | - | Сохранение кадрового потенциала в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, повышение профессионального уровня педагогических кадров |
| 8.16 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 2014 | 2014 | 43,0 | - | - | 43,0 | - | - | 14,12 | - | - | 14,12 | - | - | Укреплена материально-техническая база муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
| 8.17 | Обеспечение коммунальными услугами технического обслуживания, обеспечение топливом и доставкой и прочими услугами муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 2014 | 2014 | 451,0 | - | - | 451,0 | - | - | 321,9 | - | - | 321,9 | - | - | Муниципальные образовательные организации дополнительного образования обеспечены коммунальными услугами технического обслуживания, обеспечение топливом и доставкой и прочими услугами |
| 8.18 | Проведение текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 2014 | 2014 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 27,1 | - | - | 27,1 | - | - | В муниципальных образовательных организаций дополнительного образования проведены текущие ремонты |
| 8.19 | Создание условий для электронного документооборота и информационного обеспечения муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 2014 | 2014 | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 36,4 | - | - | 36,4 | - | - | В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования созданы условия для электронного документооборота и информационного обеспечения |
| 8.20 | Обеспечение пожарной безопасности, обслуживание тревожных кнопок, обеспечение медицинского обслуживания, техническое обслуживание зданий и прочими услугами муниципальных образовательных организаций дополнительного образования. | 2014 | 2014 | 585,5 | - | - | 585,5 | - | - | 590,98 | - | - | 590,98 | - | - | В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования соблюдается режим пожарной безопасности |
| 8.21 | Районные мероприятия | 2014 | 2014 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 16,0 | - | - | 16 | - | - | Проведены мероприятия согласно плану районных массовых мероприятий |
| Подпрограмма 4 «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 8.22 | Сохранение и развитие кадрового потенциала отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района | 2014 | 2014 | 7900,0 | - | - | 7900,0 | - | - | 7887,2 | - | - | 7887,2 | - | - | Сохранение кадрового потенциала отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района, повышение профессионального уровня кадров |
| 8.23 | Укрепление материально-технической базы отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района | 2014 | 2014 | 230,0 | - | - | 230,0 | - | - | 160,3 | - | - | 160,3 | - | - | Укреплена материально-техническая база отдела по образованию |
| 8.24 | Обеспечение коммунальными услугами с применением принципов энергосбережения и технического обслуживания | 2014 | 2014 | 452,1 | - | - | 452,1 | - | - | 425,8 | - | - | 425,8 | - | - | Отдел по образованию обеспечен коммунальными услугами с применением принципов энергосбережения и технического обслуживания |
| 8.25 | Проведение текущих ремонтов здания, автотранспорта и компьютерной техники | 2014 | 2014 | 90,3 | - | - | 90,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с недостаточным финансированием |
| 8.26 | Создание условий для электронного документооборота и информационного обеспечения | 2014 | 2014 | 141,7 | - | - | 141,7 | - | - | 141,7 | - | - | 141,7 | - | - | В отделе по образованию созданы условия для электронного документооборота и информационного обеспечения |
| 8.27 | Обеспечение, обновление и обслуживание компьютерных программ, обслуживание информационно-правовых программ и прочие услуги отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района | 2014 | 2014 | 461,2 | - | - | 461,2 | - | - | 499,7 | - | - | 499,7 | - | - | Обеспечено обслуживание компьютерных и информационно-правовых программ |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 65813,96 | - | - | 65813,96 | - | - | 63489,2 | - | - | 63489,2 | - | - |  |
| 9. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дубовском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |
| 9.1 | Субсидирование субъектов малого предпринимательства | 2014 | 2014 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | Стимулирование развития приоритетных направлений деятельности, снижение издержек субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 9.2 | Консультации по вопросам законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности, господдержки, лицензирования и др. | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение профессионального уровня предпринимателей |
| 9.3 | Обеспечение информированности субъектов предпринимательства посредством размещения информационных материалов на официальном сайте администрации Дубовского муниципального района www.dubovreg.volganet.ru и средствах массовой информации | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к актуальной информационной базе |
| 9.4 | Установление взаимодействия и сотрудничества между администрациями сельских поселений Дубовского муниципального района и субъектами малого и среднего предпринимательства (заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве) | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Налаживание конструктивного, взаимовыгодного открытого диалога по повышению эффективности социально-экономического развития, как непосредственно самих субъектов малого и среднего предпринимательства и работников, занятых у них, так и муниципального района в целом |
| 9.5 | Привлечение предпринимательских структур к участию в мероприятиях, работах, конкурсах, семинарах и т.д. | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.6 | Освещение в средствах массовой информации проблем и успехов, связанных с деятельностью в сфере предпринимательской деятельности | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  |
| 10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы |
| 10.1 | Предоставление финансовой поддержки из федерального, областного и местного бюджетов молодым семьям нуждающимся в улучшении жилищных условий | 2014 | 2014 | 927,265 | 188,044 | 239,221 | 500,0 | - | - | 727,018 | 188,044 | 239,221 | 299,753 | - | - | Выдача сертификатов на получение субсидии семье Востриковых, нуждающейся в улучшении жилищных условий |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 927,265 | 188,044 | 239,221 | 500,0 | - | - | 727,018 | 188,044 | 239,221 | 299,753 | - | - |  |
| 11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском муниципальном районе» на 2014-2016 годы |
| 11.1 | Организация и проведение физкультурных и комплексных мероприятий среди различных слоёв населения: - соревнования, посвящённые памятным датам; - спартакиады среди различных слоёв населения; - комплексные соревнования | 2014 | 2014 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | Участие населения Дубовского муниципального района в спортивных мероприятиях |
| 11.2 | Обеспечение участия сборных команд Дубовского района в областных физкультурных и комплексных мероприятиях | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Участия сборных команд Дубовского района в областных физкультурных и комплексных мероприятиях |
| 11.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам | 2014 | 2014 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам |
| 11.4 | Проведения спортивных секций: футбол, тяжёлая атлетика, аэробика, гимнастика, настольный теннис, армспорт. | 2014 | 2014 | 2310,0 | - | - | 2310,0 | - | - | 2250,4 | - | - | 2250,4 | - | - | Привлечение населения к занятиям в спортивных секциях |
| 11.5 | Проведение спортивных соревнований по видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, армспорт, мини футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг. | 2014 | 2014 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | Участие населения в спортивных соревнованиях |
| 11.6 | Проведения мероприятий военно- патриотической направленности: - спартакиада допризывной молодёжи Дубовского муниципального района; - соревнования ко «Дню защитника отечества»; - «А ну-ка, парни» | 2014 | 2014 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | Проведение и участие в спартакиадах |
| 11.7 | Организация и обеспечение работы учреждений спортивной направленности. | 2014 | 2014 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | Обеспечение работы учреждений спортивной направленности. |
| 11.8 | Организация работа со сборными командами района | 2014 | 2014 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | Работы со сборными командами района |
| 11.9 | Материально – техническое обеспечение сборных команд: - приобретение спортивной формы; (волейбольной, футбольной) - мячей (волейбольных, баскетбольных, футбольных) | 2014 | 2014 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - приобретение спортивной формы; (волейбольной, футбольной) - мячей (волейбольных, баскетбольных, футбольных) |
| 11.10 | Организация и проведение сельских спортивных соревнований | 2014 | 2014 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | Проведение спартакиад между сельскими поселениями района |
| 11.11 | Обеспечение условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на областных соревнованиях: - оборудования мест занятий; - обеспечение спортивным инвентарём; - оказание технической поддержки | 2014 | 2014 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | Обеспечение условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на областных соревнованиях |
| 11.12 | Содействие развитию и популяризации адаптивной физической культуры и адаптивного спорта -приобретение тренажеров -приобретение спортивного инвентаря | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | -приобретение тренажеров -приобретение спортивного инвентаря |
| 11.13 | Участие молодежи с ог раниченными возможностями в областных соревнованиях - приобретение единой спортивной формы | 2014 | 2014 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | - приобретение единой спортивной формы |
| 11.14 | Поощрение молодежи с ограниченными возможностями памятными призами - приобретение грамот, кубков - приобретение призов | 2014 | 2014 | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - | - приобретение грамот, кубков - приобретение призов |
| 11.15 | Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов | 2014 | 2014 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | Работы по присвоению массовых спортивных разрядов |
| 11.16 | Поощрение спортсменов и тренеров по итогам года | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Приобретение призов |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 2876,0 | - | - | 2876,0 | - | - | 2816,4 | - | - | 2816,4 | - | - |  |
| 12. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики Дубовского муниципального района» на 2014-2016 годы |
| 12.1 | Проведение игр по пропаганде ЗОЖ и профилактике правонарушений в образовательных учреждениях | 2014 | 2014 | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 140,0 | - | - | 140,0 | - | - | Увеличение молодежи ведущей ЗОЖ, уменьшение правонарушений в районе |
| 12.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ и профилактику негативных явлений. | 2014 | 2014 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 190,0 | - | - | 190,0 | - | - | Увеличение молодежи ведущей ЗОЖ, |
| 12.3 | Выпуск буклетов, закладок по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ | 2014 | 2014 | 120,0 | - | - | 120,0 | - | - | 110,0 | - | - | 110,0 | - | - | Увеличение молодежи ведущей ЗОЖ, |
| 12.4. | Проведение мероприятий по выявлению и профилактике случаев асоциального поведения в молодежной среде | 2014 | 2014 | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | Уменьшение случаев асоциального поведения в молодежной среде |
| 12.5 | Участие в районных, областных молодежных акциях и мероприятиях за здоровый образ жизни | 2014 | 2014 | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 241,5 | - | - | 241,5 | - | - | Привлечение молодежи к участию в акциях и мероприятиях за здоровый образ жизни |
| 12.6 | Проведение «круглых столов» с участием молодежи | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Привлечение молодежи к участию в общественной жизни |
| 12.7 | Организация семинаров по профилактике вредных привычек и асоциального поведения и правонарушений среди детей и молодежи. | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Проведение семинаров по профилактике вредных привычек и асоциального поведения и правонарушений среди детей и молодежи. |
| 12.8 | Проведение выставок, конкурсов, фестивалей и прочих молодежных мероприятий. | 2014 | 2014 | 104,0 | - | - | 104,0 | - | - | 104,0 | - | - | 104,0 | - | - | Привлечение молодежи для участия в конкурсах, выставках. |
| 12.9 | Материально-техническое оснащение кружков по интересам | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Организация качественного досуга |
| 12.10 | Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет) | 2014 | 2014 | 357,0 | - | - | 357,0 | - | - | 357,0 | - | - | 357,0 | - | - | Трудоустройство молодежи |
| 12.11 | Привлечение к общественным работам молодежи 18-30 лет | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Трудоустройство молодежи |
| 12.12 | Проведение конкурса среди молодежи на разработку социально-значимых проектов. | 2014 | 2014 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | Привлечение молодежи для разработки социально- значимых проектов |
| 12.13 | Транспортные расходы для организации поездок на турниры, конкурсы, экскурсии | 2014 | 2014 | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | ГСМ, заправка транспорта |
| 12.14 | Районный фестиваль волонтеров | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Развитие волонтерского движения |
| 12.15 | Участие волонтеров района в областном фестивале волонтеров | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Развитие волонтерского движения |
| 12.16 | Акция «Весенняя неделя добра» | 2014 | 2014 | 66,0 | - | - | 66,0 | - | - | 66,0 | - | - | 66,0 | - | - | Развитие волонтерского движения |
| 12.17 | Мероприятия, посвященные Дню молодежи | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Подготовка проведение «Дня молодежи» |
| 12.18 | Чемпионаты интеллектуальных игр среди старшеклассников | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Подготовка и проведение интеллектуальных игр |
| 12.19 | Участие в областных фестивалях | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Участие молодежи в областных фестивалях |
| 12.20 | Проведение творческих конкурсов | 2014 | 2014 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Участие молодежи в творческих конкурсах |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 1987,0 | - | - | 1987,0 | - | - | 1948,5 | - | - | 1948,5 | - | - |  |
| 13. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области» |
| 13.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 2014 | 2014 | 4519,7 | 1898,3 | 1265,5 | - | - | 1355,9 | 4519,8 | 1898,3 | 1265,54 | - | - | 1355,94 |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | 2014 | 2014 | 4519,7 | 1898,3 | 1265,5 | - | - | 1355,9 | 4519,8 | 1898,3 | 1265,54 | - | - | 1355,94 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 13.2 | Строительство сети низкого давления газоснабжения м-н Екатериновка с.Оленье | 2014 | 2014 | 1600,1 | 736,0 | 777,6 | - | 86,5 | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 6119,8 | 2634,3 | 2043,1 | - | 86,5 | 1355,9 | 4519,8 | 1898,3 | 1265,54 | - | - | 1355,94 |  |
| 14. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области на период 2011-2014 годы» |
| 13.1 | Обеспечение проведения на плановой основе заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Дубовского муниципального района | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мониторинг ситуации по профилактике правонарушений на территории Дубовского муниципального района |
| 13.2 | Проведение анализа состояния преступности в Дубовском муниципальном районе | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анализ состояния преступности в Дубовском муниципальном районе |
| 13.3 | Общепрофилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступлений среди подростков и молодежи в рамках работы информационно- профилактического центра «Твое здоровье» | 2014 | 2014 | 9,0 | - | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | - | Предупреждение преступлений среди подростков и молодежи |
| 13.4 | Изготовление и размещение в общественных местах, образовательных учреждениях наглядной агитации, направленной на профилактику преступлений и правонарушений | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 13.5 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних | 2014 | 2014 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | Занятость несовершеннолетних в летний период |
| 13.6 | Изготовление и распространение в образовательных учреждениях, ССУЗах района листовок и памяток по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек. Публикация тематических статей в районной газете « Сельская новь» | 2014 | 2014 | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 13.7 | Организация и проведение районных мероприятий (акции, конкурсы и др.), направленных на предупреждение преступлений среди несовершеннолетних и молодежи | 2014 | 2014 | 13,0 | - | - | 13,0 | - | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | Уменьшение количества преступлений среди несовершеннолетних и молодежи |
| 13.8 | Проведение дней медико-социально-юридической профилактики с привлечением специалистов разных категорий в образовательных учреждениях района | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | Уменьшение количества детей и подростков, состоящих на внутришкольном профилактическом учете |
| 13.9 | Организация и проведение практических занятий и семинаров с классными руководителями, зам. директора по УВР, ВР, социальными педагогами по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях | 2014 | 2014 | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - | Повышение уровня квалификации и качества работы специалистов, работающих с детьми и молодежью; расширение спектра информационно-пропагандистской деятельности |
| 13.10 | Организация привлечения несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел за правонарушения, и несовершеннолетних из неблагополучных семей к занятиям в спортивных секциях, к подготовке и проведению праздничных, культурных, спортивных, библиотечных мероприятий, участию в работе кружков художественной самодеятельности | 2014 | 2014 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | Уменьшение количества детей и подростков, состоящих на внутришкольном профилактическом учете. Организация досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел за правонарушения, и несовершеннолетних из неблагополучных семей |
| 13.11 | Проведение месячников по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | 2014 | 2014 | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | Усиление роли образовательных учреждений в профилактике правонарушений и экстремистских проявлений среди обучающихся |
| 13.12 | Проведение мероприятий среди учащихся ОУ и ССУзов района по духовно- нравственному, патриотическому, и военно-спортивному воспитанию учащихся | 2014 | 2014 | 34,0 | - | - | 34,0 | - | - | 34,0 | - | - | 34,0 | - | - | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 13.13 | Организация и проведение комплексных мер среди несовершеннолетних по профилактике табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, ВИЧ/СПИДа | 2014 | 2014 | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 13.14 | Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания путем изготовления и распространения буклетов, памяток и листовок | 2014 | 2014 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | Увеличение уровня информированности граждан |
| 13.15 | Изготовление и размещение в общественных местах, образовательных учреждениях наглядной агитации, направленной на профилактику преступлений экстремистской и террористической направленности | 2014 | 2014 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | Увеличение уровня информированности несовершеннолетних по данной тематике |
| 13.16 | Проведение совместных рейдов с сотрудниками отдела МВД России по Дубовскому району по обследованию антитеррористической защищенности мест проживания и массового пребывания людей, транспортной инфраструктуры, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, иных объектов повышенной опасности. | 2014 | 2014 | 8,5 | - | - | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 13.17 | Адресное распространение в местах компактного проживания, работы иностранных граждан памяток, содержащих разъяснения требований действующего законодательства РФ о миграции и о безопасном пребывании на территории Дубовского района, а также телефоны органов, куда следует обращаться в случаях совершения в отношении них преступлений | 2014 | 2014 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 13.18 | Проведение анкетирования среди учащихся ОУ и ССУзов района на предмет выявления склонности к совершению экстремистских действий, фактов вандализма | 2014 | 2014 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 14,9 | - | - | 14,9 | - | - | Выявления склонности к совершению экстремистских действий, фактов вандализма |
| 13.19 | Организация и проведение конкурсов и викторин для населения «Мировые религии», «Традиции разных народов» и других мероприятий, аналогичных по своему содержанию | 2014 | 2014 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | Организация досуга несовершеннолетних, гармонизация межнациональных, межкультурных отношений, воспитание толерантности |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 170,0 | - | - | 170,0 | - | - | 152,9 | - | - | 152,9 | - | - |  |
| 15. Муниципальная программа «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2012 – 2014 года» |
| 15.1 | Мероприятия по совершенствованию системы библиотечного обслуживания населения, обеспечению сохранности библиотечных фондов: в т.ч. | 2014 | 2014 | 4924,2 | - | - | 4924,2 | - | - | 4910,7 | - | - | 4910,7 | - | - | Повышение качества обслуживания читателей |
|  | - сохранение и развитие кадрового потенциала | 2014 | 2014 | 4264,1 | - | - | 4264,1 | - | - | 4262,4 | - | - | 4262,4 | - | - | Улучшение укомплектованности кадрами |
|  | - обеспечение коммунальными услугами | 2014 | 2014 | 178,4 | - | - | 178,4 | - | - | 174,3 | - | - | 174,3 | - | - | Обеспеченность коммунальными услугами |
|  | - обеспечение услугами связи | 2014 | 2014 | 26,0 | - | - | 26,0 | - | - | 22,7 | - | - | 22,7 | - | - | Обеспеченность услугами связи |
|  | - обеспечение услугами охраны (кнопка тревожной сигнализации) | 2014 | 2014 | 256,6 | - | - | 256,6 | - | - | 252,9 | - | - | 252,9 | - | - | Обеспечение безопасности |
|  | - прочие расходы (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды) | 2014 | 2014 | 46,0 | - | - | 46,0 | - | - | 45,3 | - | - | 45,3 | - | - | Исполнение требований налоговых органов |
|  | - подписка на периодические издания для библиотек | 2014 | 2014 | 153,1 | - | - | 153,1 | - | - | 153,1 | - | - | 153,1 | - | - | Привлечение большего количества читателей |
| 15.2 | Мероприятия по организации предоставления дополнительного образования: в т.ч. | 2014 | 2014 | 4645,6 | - | - | 4645,6 | - | - | 4645,6 | - | - | 4645,6 | - | - |  |
|  | - сохранение и развитие кадрового потенциала | 2014 | 2014 | 4206,6 | - | - | 4206,6 | - | - | 4206,6 | - | - | 4206,6 | - | - | Улучшение укомплектованности кадрами |
|  | - обеспечение коммунальными услугами | 2014 | 2014 | 391,0 | - | - | 391,0 | - | - | 391,0 | - | - | 391,0 | - | - | Обеспеченность коммунальными услугами |
|  | - обеспечение услугами связи | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | Обеспеченность услугами связи |
|  | - обеспечение услугами охраны (кнопка тревожной сигнализации) | 2014 | 2014 | 28,0 | - | - | 28,0 | - | - | 28,0 | - | - | 28,0 | - | - | Обеспечение безопасности |
|  | - прочие расходы (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды) | 2014 | 2014 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | Исполнение требований налоговых органов |
| 15.3 | Мероприятия по созданию условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами организаций культуры: в т.ч. | 2014 | 2014 | 6573,7 | - | - | 6573,7 | - | - | 6394,7 | - | - | 6394,7 | - | - | Проведение культурно-досуговых мероприятий для жителей Дубовского муниципального района |
|  | - сохранение и развитие кадрового потенциала | 2014 | 2014 | 5728,7 | - | - | 5728,7 | - | - | 5658,0 | - | - | 5658,0 | - | - | Улучшение укомплектованности кадрами |
|  | - обеспечение коммунальными услугами | 2014 | 2014 | 118,0 | - | - | 118,0 | - | - | 102,1 | - | - | 102,1 | - | - | Обеспеченность коммунальными услугами |
|  | - обеспечение услугами связи | 2014 | 2014 | 50,5 | - | - | 50,5 | - | - | 44,1 | - | - | 44,1 | - | - | Обеспеченность услугами связи |
|  | - прокатная плата за кинофильмы | 2014 | 2014 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | Проведение киносеансов для жителей Дубовского муниципального района |
|  | - текущий ремонт здания | 2014 | 2014 | 297,5 | - | - | 297,5 | - | - | 256,7 | - | - | 256,7 | - | - | Осуществление ремонтных работ, поддержание здания в удовлетворительном состоянии |
|  | - прочие расходы (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды) | 2014 | 2014 | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 38,7 | - | - | 38,7 | - | - | Осуществление ремонтных работ, поддержание здания в удовлетворительном состоянии |
|  | - приобретение ГСМ для проведения выездных культурно-досуговых мероприятий для молодежи сельских поселений | 2014 | 2014 | 224,0 | - | - | 224,0 | - | - | 180,1 | - | - | 180,1 | - | - | Осуществление выездов на место проведения культурно-досуговых мероприятий для молодежи сельских поселений |
|  | - приобретение звуковой аппаратуры для проведения выездных культурно-досуговых мероприятий для молодежи сельских поселений | 2014 | 2014 | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | Улучшение качества проводимы мероприятий |
| 15.4 | Мероприятия по совершенствованию музейной деятельности, обеспечение сохранности и доступности музейных фондов, предметов и коллекций для населения: в т.ч. | 2014 | 2014 | 1792,1 | - | - | 1792,1 | - | - | 1792,1 | - | - | 1792,1 | - | - | Увеличение количества посещений музея, увеличение музейных предметов |
|  | - сохранение и развитие кадрового потенциала | 2014 | 2014 | 1334,9 | - | - | 1334,9 | - | - | 1334,9 | - | - | 1334,9 | - | - | Улучшение укомплектованности кадрами |
|  | - обеспечение коммунальными услугами | 2014 | 2014 | 80,4 | - | - | 80,4 | - | - | 80,4 | - | - | 80,4 | - | - | Обеспеченность коммунальными услугами |
|  | - обеспечение услугами связи | 2014 | 2014 | 19,3 | - | - | 19,3 | - | - | 19,3 | - | - | 19,3 | - | - | Обеспеченность услугами связи |
|  | - обеспечение услугами охраны (кнопка тревожной сигнализации) | 2014 | 2014 | 319,9 | - | - | 319,9 | - | - | 319,9 | - | - | 319,9 | - | - | Обеспечение безопасности |
|  | - прочие расходы (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды) | 2014 | 2014 | 37,6 | - | - | 37,6 | - | - | 37,6 | - | - | 37,6 | - | - | Исполнение требований налоговых органов |
|  | Итого | 2014 | 2014 | 17935,6 | - | - | 17935,6 | - | - | 17743,1 | - | - | 17743,1 | - | - |  |
|  | Итого по всем программам | 2014 | 2014 | 175726,7 | 19726,6 | 32883,3 | 91007,8 | 6888,5 | 25220,5 | 142241,4 | 15313,4 | 7994,8 | 87372,4 | 6419 | 25141,8 | - |